## Feuille 1
Versions | Ajouts | Etat | Versions | Prochaines modifications | Avancement | Etat | Commentaire
V0.1.0 | Moteur du jeu | ✅ | V0.2.3 | Menu de choix du pyromaniac | 65% | ✅ | Ze gut
V0.1.1 | Menus | ✅ | V0.2.3 | Vision de la petite fille corrigée | 70% | 🏗️ | Je pourrais pas dire si je le ferai rapidement ou si ce sera une horreur
V0.2.0 | Personnages et mouvements | ✅ | V0.2.3 | Rôle du renard fini | 75% | ❌ | Normallement ça devrait être rapide
V0.2.1 | Texturing et début d'animation | ✅ | V0.2.3 | Rôle de l'infecte père des loups fini | 80% | ❌ | Créer une nouvelle interface
V0.2.2 | Fin des textures et optimisation | ✅ | V0.2.3 | Bêta test et correction des bugs de rôles | 90% | ❌ | Là ça va être lent et trés chiant à tout tester
V0.2.3 | Actions de rôles | 🏗️60% | V0.2.3 | Nuit complète et jouable | 100% | ❌
V0.3.0 | Retouche complête esthetique et correction des bugs | ❌ | V0.3.0 | Affichage de chargement au démarrage du jeu | 10% | 🏗️ | En recherche...
V0.3.1 | Système évolutif et interractions entre entités | ❌ | V0.3.0 | Refonte graphique des menus | 20% | ❌ | Je vais refaire les menus et les séparer en deux parties : menus de démarrage et menus de pause
V1.0.0 | Version bêta jouable | ❌ | V0.3.0 | Ajoute des modes de jeux (sauf survie) | 40% | ❌ | J'ai déjà créé les répartissions de rôle selon le mode donc ça devrait être simple
V2.0.0 | Version bêta multijoueur en ligne | ❌ | V0.3.0 | Correction des bugs de compatibilité | 60% | ❌ | On sentira pas les changements et je devrait m'y remettre à la fin mais c'est nécéssaire
|  |  | V0.3.0 | Correction des bugs internes (back) | 80% | ❌ | Là c'est le gros surtout avec pygame.time et le retour au jeu
|  |  | V0.3.0 | Correction des bugs visuels (front) | 100% | ❌ | Je ne sais pas si ce sera affreux ou pas, à voir
|  |  | V0.3.1 | Retravail du déplacement avec l'environement | 10% | ❌